## Sheet1
序号 | 模块 | 详细任务 | 开发需求 | 备注 | 当前进度 | 开发人员 | 计划完成时间
1 |  | 在线文档 | 针对接口生成在线文档格式 | 需求往后安排 | 未开始 | 舒宽
2 |  | 数据审核 | 主要针对主动输出接口，ESB后端在用户审批完成后调用ESB主动数据接口，将数据输出至对应系统 | 1、是否审核参数，接口参数 2、审核列表，查询接口 3、调用审核接口：审核通过，将数据发送；拒绝之后，状态回传给源系统 | 已完成 | 舒宽
3 |  | 状态回传--后台查看记录。ESB核心未实现状态回传 | 状态回传接口 | 接口类型：普通接口、状态回传接口 | 未开始 | 舒宽 | 2019-11-03
4 |  | 接口调用请求编码，超时时间 | 增加请求编号和超时时间两个控制 |  | 开发中 | 舒宽 | 2019-10-31
5 |  | esb核心对外HTTP监听接口（被动、同步调用）添加黑名单权限 | 针对外部接口访问，调用dubbo接口获取白名单，只有白名单的才可以访问，非白名单IP的直接返回拒绝访问消息 | 需后端提供dubbo接口 | 开发中 | 舒宽 | 2019-10-31
6 |  | 接口输入输出属性变更 | 主动接口变成被动接口，或被动接口修改成主动接口。 错误修复，联调测试 |  | 已完成 | 舒宽
7 | 管理驾驶舱 | 接口统计 | 后端程序自行统计？ | 接口参数：总数，明细数据 明细数据展示，页面展示，字段名，字段名称 | 未开始 | 袁毅雄 | 2019-11-04
8 |  | 接口日志 | 全部接口数据的查询接口 | josn格式 | 完成 | 袁毅雄 | 2019-11-01
9 |  | 报表定义 | 业务数据报表，展现各种字段。ESB核心提供接口 | 需求往后安排，后续完善 | 未开始 | 舒宽
10 | 监控预警 | 节点监控 | 调取各个节点的服务器信息接口 |  | 未开始 | 袁毅雄 | 2019-11-05
11 |  | 数据实时监控 | ESB核心提供查询接口 |  | 未开始 | 袁毅雄 | 2019-11-01
12 |  | 异常处理 | 异常按照两种方式进行处理： 1、ESB核心提供接口，将接口异常数据全部查询出来 2、重新调用接口发送数据 3、调取状态回传接口，返回失败消息 |  | 已完成 | 袁毅雄 | 2019-10-31
13 |  | 接口预警 | 数据接口，接口增加数据异常标识。 点击异常接口数据，链接到异常处理页面中进行处理 | 1、完整性：数据输出异常？ 2、及时性：数据输入后，未输出数据 3、接口状态指标？ | 未开始 | 舒宽 | 2019-11-02
14 |  | 接口统计（首页） | ESB核心提供查询接口 | 1、在线接口：：当天数量 2、瞬时数据：当天数量 3、总数据量 4、 | 未开始 | 袁毅雄 | 2019-11-03
是否涉及mysql 数据库。